**Uchwała Nr XXXV/221/20  
Rady Gminy Gorzyce**

z dnia 21 maja 2021 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce  
na lata 2021–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji**

Działając na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1295 z późn. zm.), Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

**§ 1.**Przystępuje się do opracowania *Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030*

**§ 2.**Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu *Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030*, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy   
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem   
nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

**§ 4.**Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy   **mgr Krzysztof Maruszak** |

Załącznik do uchwały Nr XXXV/221/20  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 21 maja 2021 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

Zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem programowania oraz zarządzania rozwojem, dokumentem będącym podstawą prowadzenia polityki rozwoju jest strategia rozwoju.

Do głównych przesłanek opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata  
2021–2030 należą:

1. wyzwania stojące przed gminą związane ze skalą koncentracji problemów społeczno-gospodarczych i barierami rozwojowymi (m.in. negatywne procesy demograficzne, zmiany społeczno-gospodarcze związane z pandemią, kryzys gospodarczy);

2. zmiana kierunków polityki, reguł finansowania zewnętrznego, związana z nowym okresem programowania;

3. nowe instrumenty, dokumenty oraz aktualizacje dokumentów krajowych, regionalnych, wyznaczających cele i kierunki polityki regionalnej.

**I. Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, w tym tryb konsultacji**

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.).

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 1  
i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata  
2021–2030 składają się w szczególności:

1) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;

2) Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy:

2.1) Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów  
i wskaźników;

3) Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030:

3.1) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru gminy wraz  
z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

3.2) Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji Gminy Gorzyce, wraz z zakresem planowanych działań;

4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata  
2021–2030:

4.1) Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata  
2021–2030, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

4.2) Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;

5. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

6. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 – dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

6.1) Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt,

6.2) Przeprowadzenie konsultacji

6.3) Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego  
w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy;

7. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 – przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;

8. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji  
i opinii wydanej przez zarząd województwa;

9. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności  
i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030;

10. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;

11. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030:

11.1) Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,

11.2) W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa  
w pkt 11.1,

11.3) W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 11.1. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;

12. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 przez Radę Gminy Gorzyce w drodze uchwały.

**II. Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Działanie** | **Termin ramowy** |
| **1.** | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii. | II kwartał 2021 r. |
| **2.** | Wypracowanie założeń programowych oraz założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, w tym przeprowadzenie co najmniej dwóch spotkań warsztatowych z uzgodnionymi grupami społecznymi | III kwartał 2021 r. |
| **3.** | Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 | III kwartał 2021 r. |
| **4.** | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy  Gorzyce na lata 2021–2030, zgodnego z przepisami,  standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów  nadrzędnych. | III kwartał 2021 r.  (wrzesień 2021 r) |
| **5.** | Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju  Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 | III kwartał 2021 r.  (wrzesień 2021 r) |
| **6.** | Przeprowadzenie konsultacji, w tym co najmniej dwóch spotkań konsultacyjnych | IV kwartał 2021 r. (co najmniej 35 dni od dnia ogłoszenia) |
| **7.** | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników  konsultacji oraz jego publikacja. | IV kwartał 2021 r. (do tygodnia od zakończenia konsultacji) |
| **8.** | Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy  Gorzyce na lata 2021–2030 do zarządu województwa  w celu wydania opinii | IV kwartał 2021 r. |
| **9.** | Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy  Gorzyce na lata 2021–2030 przez zarząd województwa | IV kwartał 2021 r. (30 dni od otrzymania przez Zarząd Województwa projektu strategii) |
| **10.** | Przygotowanie projektu 2.0 – po uwzględnieniu ewentualnych zmian/uzupełnień wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania | IV kwartał 2021 r. |
| **11.** | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności,  przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji  Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 | IV kwartał 2021 – I kwartał 2022 r. |
| **12.** | Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności  sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | I kwartał 2022 r. |
| **13.** | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, odstępuję się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. | I kwartał 2022 r. |
| **14.** | W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej  zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. | I kwartał 2022 r. |
| **15.** | Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 przez Radę Gminy Gorzyce w drodze uchwały. | I-II kwartał 2022 r. |